## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000021T000000015125-海南省社会保险公共服务平台（一期） |  |  | 填报人: | 陈婵娥 |  |  | 联系方式: | 65316710 |  |  |  |  | DFE5ABF56F903F13E05398030C0A117A
主管部门: | 417-省社会保险服务中心 |  |  | 实施单位: | 417001-省社会保险服务中心
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | https://hnsbyb.hainan.gov.cn/hnsbyb
资金构成 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 2786900 | 2786900 |  | 2455124 |  |  |  | 10.00 | 88.1 | 8.81 |  | 10.0
其中：财政资金： |  | 2786900 | 2786900 |  | 2455124 |  |  |  |  | 88.1
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
1.城乡居民养老保险一体化系统整合 2.全民参保登记系统整合 3.社银综合柜员制受理系统 4.职业年金子系统功能升级 5.社保公共服务接口建设 |  |  |  |  | 1.城乡居民养老保险一体化系统整合完成90% 2.全民参保登记系统整合完成90% 3.社银综合柜员制受理系统完成90% 4.职业年金子系统功能升级完成90% 5.社保公共服务接口建设完成65%
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 |  |  | 得分
产出指标 | 质量指标 | 实现城乡居民转移、查询、参保信息维护 |  | 95 | 85.5 | 90.00% | 20.00 | 2021年10月25日签订合同，项目开工时间较晚。 |  |  | 18 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 实现新增人员入库、综合报表统计等 |  | 95 | 85.5 | 90.00% | 20.00 | 2021年10月25日签订合同，项目开工时间较晚。 |  |  | 18 | 1 | 1
效益指标 | 可持续影响指标 | 实现全省职业年金资金投资运营 |  | 95 | 85.5 | 90.00% | 25.00 | 2021年10月25日签订合同，项目开工时间较晚。 |  |  | 22.5 | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现前台统一受理、一窗经办 |  | 300 | 270 | 90.00% | 25.00 | 2021年10月25日签订合同，项目开工时间较晚。 |  |  | 22.5 | 1 | 1